**Измена Програма одржавања на транспортном гасоводном систему „Транспортгас Србија“ за 2024. Годину - број 2**

Планом за 2024. годину „Транспортгас Србија“ нису предвиђени радови на техничком одржавању система за транспорт природног гаса која могу ограничити транспорт природног гаса кроз систем.

На основу обавештења Власника транспорног система ЈП Сбијагас од 12.04.2024. године планирани су радови замене секционих вентила са акуаторима наведени у табели.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона затварања | Место извођења радова | Улазна тачка | Излазна тачка | Купац / Трговац | Датум  почетка  радова | Датум  завршетка  радова | Преостали  капацитет  (м3/час) | Преостали  капацитет  (%) | НАПОМЕНА |
| Зона 2 | Гасовод МГ-03  Блок вентил Бачка страна  ОЧС МГ-03 Мокрин југ | Гасовод МГ-03  Сента – Мокрин југ | ГМРС Сента  ГМРС Чока | „ЈП Србијагас“ | 25.06.2024 | 26.06.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 5 (пет) вентила са заменом актуатора  на гасоводу МГ -03. За време трајања радова долази до  потпуног прекида транспорта гаса  кроз наведене деоницу.  БВ Бачка страна -кратка веза блок вентил МОВ-04 и РГ-03-02 са Ø4ʺ; санирати оштећење гасовода МГ-03 0+837м |
| Зона 3 | ГРЧ Мокрин Југ  (ПС О3) | Гасовод МГ-03  Сента – Мокрин југ | ГМРС Мокрин | „ЈП Србијагас“ | 28.06.2024 | 29.06.2024 | 0 | 0% | Замена-исецање 3 (три) вентила са заменом актуатора  на ГРЧ Мокрин Југ. За време трајања радова долази до  делимичног прекида транспорта гаса  кроз чвориште. ГРЧ МК југ -на ПВ-01 заменити славину бр.35 6" 600лб прирубничка (неисправна).Производнја СОС Мокрин југ се преусмерава на РГ-03-03 |
| Зона 8 | Гасовод МГ-04  ГРЧ Сента (ст. 00+000)  ГРЧ Бечеј (ст. 30+030)  ГРЧ Госпођинци (ст. 59+194) | Гасовод МГ-04/I, Сента-Госпођинци | ГМРС Ада  ГМРС Бачко Петрово Село  ГМРС Карбодиоксид  ГМРС Бечеј  ГМРС Бачко Градиште  ГМРС Чуруг | ЈП Србијагас  „Линде“ | 27.08.2024. | 30.08.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 15 (петнест) вентила са заменом актуатора  на гасоводу МГ -04. За време трајања радова долази до  потпуног прекида транспорте гаса  кроз деоницу.  **Током радова планирана је израда обилазног вода на објекту.**   1. ГРЧ Сента |
| Зона 9 | Гасовод МГ-04/2  ГРЧ Госпођинци  Блок станица Аркањ (ст. 80+300)  Блок станица Бешка (ст. 80+800)  ГРЧ Батајница | Гасовод МГ-04/II, Госпођинци-Батајница | ГМРС Будисава  ГМРС ТЕ-ТО Нови Сад  ГМРС Шајкаш  ГМРС Вилово  ГМРС Бешка  ГМРС Пазова  ГМРС Бановци | ЈП Србијагас  „Панонске ТЕ ТО“ | 11.09.2024. | 14.09.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 20 (двадесет) вентила са заменом актуатора  на гасоводу МГ-04/II. За време трајања радова долази до  потпуног прекида транспорте гаса  кроз деоницу. Неопходно је израдити обилазни вод на ГРЧ Госпођинци и ГРЧ Батајница.  Неопходна реконтрукција ГРЧ Батајница. |
| Зона 10 | Гасовод МГ-02/1  ГРЧ Госпођинци | Деоница гасовода МГ-02/I Госпођинци-БВ Тиса (десна обала) | ГМРС Госпођинци  ГМРС Жабаљ  ГМРС Шећерана Жабаљ | ЈП Србијагас  „Хеленик шугар“ | 18.09.2024. | 21.09.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 4 (четири) вентила са заменом актуатора  на гасоводу МГ-02/1. За време трајања радова долази до  потпуног прекида транспорта гаса  кроз деоницу. |
| Зона 11 | Гасовод РГ-04-15  ГРЧ Госпођинци (ст. 00+000) | Гасовод РГ-04-15, деоница ГРЧ Госпођинци-БВ Србобран | ГМРС Темерин  ГМРС Србобран  ГМРС Пионир Србобран | ЈП Србијагас  „Пионир“ | 25.09.2024. | 28.09.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 4 (четири) вентила са заменом актуатора  на ГРЧ Госпођинци. За време трајања радова долази до  потпуног прекида транспорта гаса  кроз деоницу. Без гаса сигурно остају наведене излазне тачке. У зависности од потрошње у блокираној деоници БВ Србобран (Ст. 26+512)-ГМРС Сомбор (Ст.84+292) без гаса могу да остану и: ГМРС Бачко Добро Поље, ГМРСВрбас, ГМРС Кула, ГМРС Оџаци, ГМРС Руски Крстур, ГМРС Црвенка, ГМРС Сивац, ГМРС Апатин, ГМРС Кљајићево и ГМРС Сомбор |
| Зона 14 | Гасовод РГ-05-04  ГРЧ Батајница  ОЧС РГ-05-04 (Ст. 00+000)  БВ Шепак Р. Српска лева обала Дрине (ст. 115+437) | Гасовод РГ-05-04 | ГМРС Лук Лозница  ГМРС Лешница  ГМРС Дуваниште  ГМРС Шабац 1  ГМРС Шабац 2 | ЈП Србијагас  Гаспром“ | 07.08.2024. | 08.08.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 10 (десет) вентила са заменом актуатора  на гасоводу РГ-05-04. За време трајања радова долази до  потпуног прекида транспорте гаса  кроз деоницу. |
| Зона 15 | Гасовод РГ-04-07  ГРЧ Батајница  ОЧС РГ-04-07 (Ст. 00+000)  ГРЧ Панчево  ПЧС РГ-04-07 (Ст. 38+678) | Гасовод РГ-04-07  Батајница-Панчево  ГМС3 Панчево  (Гасовод ГМС3-ГРЧ Панчево) | ГМРС ПКБ (Крњача)  ГМРС Пан Леди  ГМРС Флот  ГМРС Бедем превоз | „Ал дахра“  „Пан Леди“  „Бедем превоз“  „Србијагас“ | 15.07.2024. | 18.07.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 7 (седам) вентила са заменом актуатора  на гасоводу РГ-04-07. За време трајања радова долази до  потпуног прекида транспорта гаса кроз цели гасовод РГ-04-07.  Прекид снабдевања крајњих купаца трајаће 96 часова.  **Услов: да је затворен МОВ на ГРЧ Батајница бр. 49.**  Резервни МОВ (бр. 9 на шеми) са Блок вентила „Десна обала Дунава“ се пребацује (уграђује) на улаз у ГРЧ Панчево.  У истом термину се уграђује „Т“ комад на улазу у ГРЧ Панчево (спајање гасовода РГ-04-07 са гасоводом „МС3-ГРЧ ПА“ (прикључни гасовод ка „Турском току“).  Радове на уградњи „Т“ комада изводи ЈП Србијагас. |
| Зона 17 | Гасовод МГ-07  ГРЧ Хоргош (Ст 0+000)  ГРЧ Бечеј (Ст. 61+298) | Производња СГС Мартонош запад,  Гасовод МГ-07, Хоргош-Бечеј |  | „НИС Гаспром“ | 09.10.202.4 | 12.10.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 7 (седам) вентила са заменом актуатора  на гасоводу МГ -07. За време трајања радова долази до  потпуног прекида транспорте гаса  кроз деоницу.  Остали се снабдевају преко гасовода МГ-06 и МГ-04 |
| Зона 18 | Гасовод МГ-05 (Ст 0+000)  ГРЧ Батајница до БВ Аеродром1 (Ст 11+190) | Гасоводи: МГ-04, Госпођинци-Батајница и гасовод РГ-04-07, Панчево-Батајница | ГМРС Батајница  ГМРС Земун |  | 13.10.202.4 | 15.10.2024. | 0 | 0% | Изградња „Т„ комада на гасоводу због изградње „кратке везе са 4 вентила“ са мерним мостом на ГРЧ Бсатајница. За време трајања радова долази до  потпуног прекида транспорта гаса кроз деоницу. |